## Plan1
Registro das partes interessadas
Projeto: Implantação do CMMI-DEV L2
Gerente do Projeto: Ana Beatriz
Setor | Nome | Papel na empresa | Cargo funcional | Papel no projeto | Relacionamento | Nível de conhecimento | Expectativas | Níveis de influência | Impacto | Telefone | Email
Presidência | João da Silva | Presidente | Administrador Sênior | Patrocinador | Interno | Nenhum | Obter avaliação positiva sobre a implantação | Bastante significativa | Alto | (83) 3222-1234 | joao.silva@egovss.com.br
Assessoria | Luiz Alves | Assessor técnico da presidência | Engenheiro de Software Sênior | Campeão | Interno | Baixo |  | Significativa | Médio-Alto | (83) 3222-1235 | luiz.alves@egovss.com.br
Gestão Financeira | Maria Silva | Diretora financeira | Contabilista Sênior | - | Interno | Nenhum | Diminuir gastos com recursos humanos e materiais. Obter lucro. | Muito significativa | Alto | (83) 3222-1236 | maria.silva@egovss.com.br
SEPG | Ana Beatriz | Gerente de unidade | Engenheiro de Software Sênior | Coordenadora | Interno | Médio | Obter avaliação positiva sobre a implantação e capacitar as equipes técnicas | Bastante significativa | Alto | (83) 3222-1237 | ana.beatriz@egovss.com.br
- | Evandro Tavares | - | - | Consultor CMMI | Externo | Alto | Adequar os processos e as pessoas às metas do CMMI-DEV L2 | Muito significativa | Alto | (83) 4333-2534 | evandro@consultoria.com.br
Unidade de Desenvolvimento Recursos Humanos | Daniela Amorim | Gerente de unidade | Gerente Pleno | Membro do worktime | Interno | Médio | Obter avaliação positiva sobre a implantação. Evitar retrabalho. Capacitar sua equipe. | Significativa | Médio-Alto | (83) 3222-1238 | daniela.amorim@egovss.com.br
| Saulo de Tarso | Analista-desenvolvedor | Engenheiro de Software Pleno | Membro do worktime | Interno | Médio | Capacitar-se tecnicamente. Obter experiências positivas. | Significativa | Médio | (83) 3222-1239 | saulo.tarso@egovss.com.br
| Tarcísio Meira | Analista-desenvolvedor | Engenheiro de Software Júnior | Membro do worktime | Interno | Baixo |  | Pouca | Médio | (83) 3222-1239 | tarcisio.meira@egovss.com.br
| Ubirajara Queiroga | Analista-desenvolvedor | Engenheiro de Software Júnior | Membro do worktime | Interno | Baixo | Capacitar-se tecnicamente. | Pouca | Médio | (83) 3222-1239 | ubirajara.queiroga@egovss.com.br
| Vanessa Amaral | Analista-desenvolvedor | Engenheiro de Software Júnior | Membro do worktime | Interno | Baixo |  | Pouca | Médio | (83) 3222-1240 | vanessa.amaral@egovss.com.br
| Wesley Patrício | Analista-desenvolvedor | Engenheiro de Software Júnior | Membro do worktime | Interno | Baixo |  | Pouca | Médio | (83) 3222-1240 | wesley.patricio@egovss.com.br
Unidade de Desenvolvimento Orçamentária e Administrativa | Carlos Eduardo | Gerente de unidade | Gerente Pleno | Membro do worktime | Interno | Médio | Obter avaliação positiva sobre a implantação | Significativa | Médio-Alto | (83) 3222-1241 | carlos.eduardo@egovss.com.br
| Luciano Pereira | Analista-desenvolvedor | Engenheiro de Software Pleno | Membro do worktime | Interno | Médio | Capacitar-se tecnicamente. Obter experiências positivas. Diminuir reatrabalho. | Significativa | Médio | (83) 3222-1242 | luciano.pereira@egovss.com.br
| Marta Andrade | Analista-desenvolvedor | Engenheiro de Software Pleno | Membro do worktime | Interno | Médio | Capacitar-se tecnicamente. Obter melhores prazos para as entregas. | Pouca | Médio | (83) 3222-1242 | marta.andrade@egovss.com.br
| Nair Belo | Analista-desenvolvedor | Engenheiro de Software Júnior | Membro do worktime | Interno | Baixo | Capacitar-se tecnicamente. | Pouca | Médio | (83) 3222-1242 | nair.belo@egovss.com.br
| Olavo Mesquita | Analista-desenvolvedor | Engenheiro de Software Júnior | Membro do worktime | Interno | Baixo |  | Pouca | Médio | (83) 3222-1242 | olavo.mesquita@egovss.com.br
| Patrícia Pilar | Analista-desenvolvedor | Engenheiro de Software Júnior | Membro do worktime | Interno | Baixo |  | Pouca | Médio | (83) 3222-1242 | patricia.pilar@egovss.com.br
| Quirino Peixoto | Analista-desenvolvedor | Engenheiro de Software Pleno | Membro do worktime | Interno | Médio | Capacitar-se tecnicamente. | Pouca | Médio | (83) 3222-1243 | querino.peixoto@egovss.com.br
| Renata de Sá | Analista-desenvolvedor | Engenheiro de Software Júnior | Membro do worktime | Interno | Baixo |  | Pouca | Médio | (83) 3222-1243 | renata.sa@egovss.com.br
Unidade de Desenvolvimento Tributária | Bernardo Antônio | Gerente de unidade | Gerente Pleno | Membro do worktime | Interno | Baixo | Obter avaliação positiva sobre a implantação e melhorar os procedimentos de trabalho | Significativa | Médio-Alto | (83) 3222-1244 | bernardo.antonio@egovss.com.br
| Fabiana Azevedo | Analista-desenvolvedor | Engenheiro de Software Júnior | Membro do worktime | Interno | Baixo | Diminuir retrabalho. | Pouca | Médio | (83) 3222-1245 | fabiana.azevedo@egovss.com.br
| George Vasconcelos | Analista-desenvolvedor | Engenheiro de Software Júnior | Membro do worktime | Interno | Baixo |  | Pouca | Médio | (83) 3222-1245 | george.vasconcelos@egovss.com.br
| Hugo Almeida | Analista-desenvolvedor | Engenheiro de Software Júnior | Membro do worktime | Interno | Baixo |  | Pouca | Médio | (83) 3222-1245 | hugo.almeida@egovss.com.br
| Iara Joaquina | Analista-desenvolvedor | Engenheiro de Software Pleno | Membro do worktime | Interno | Médio | Capacitar-se tecnicamente. | Pouca | Médio | (83) 3222-1246 | iara.joaquina@egovss.com.br
| Joana Pereira | Analista-desenvolvedor | Engenheiro de Software Júnior | Membro do worktime | Interno | Baixo |  | Pouca | Médio | (83) 3222-1246 | joana.pereira@egovss.com.br
Tecnologia e Suporte | Waldemar Nogueira | Gerente de tecnologia | Analista de Suporte Sênior | Suporte | Interno | Baixo |  | Pouca | Médio | (83) 3222-1247 | waldemar.nogueira@egovss.com.br
| Ricardo Carneiro | Analista de suporte | Analista de Suporte Pleno | Suporte | Interno | Nenhum |  | Pouca | Médio | (83) 3222-1248 | ricardo.carneiro@egovss.com.br
| Vicente Silva | Analista de suporte | Analista de Suporte Júnior | Suporte | Interno | Nenhum |  | Pouca | Médio | (83) 3222-1248 | vicente.silva@egovss.com.br