## Aceitação
Aceitação dos Requisitos
Projeto de Implantação do CMMI-DEV L2
Aceitação nº: | 1 |  | Data: | 2010-01-24
Cliente: | eGovSS |  | Limite para Entrega:
Responsável: | Ana Beatriz, gerente de projetos |  | Contrato: | -
Revisor(es): | Luiz Alves, assessor técnico da presidência
I. Requisitos
Utilize os seguinte itens na coluna avaliação: OK - Requisito aceito; NA - Requisito não aceito; RR - Aceito com restrições
Requisito Funcional | Descrição | Avaliação | Observação
RF0001 | Avaliação preliminar SCAMPI | OK
RF0002 | Coleta e análise dos Indicadores de Implementação das Práticas (PII) | OK
RF0003 | Formação do Grupo de Processos de Engenharia de Software (SEPG) | OK
RF0004 | Realização do gerenciamento dos requisitos e identificação das inconsistências dos produtos de trabalho com os planos de projetos de acordo com a Meta SG1: Gerenciar Requisitos e Práticas Específicas SP 1.1 e 1.2. | OK
RF0005 | Gerenciamento das mudanças dos requisitos à medida que evoluem durante o projeto de acordo com a Meta Específica SG1: Gerenciar Requisitos e Prática Específica SP 1.3. | OK
RF0006 | Manter a rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho de acordo com a Meta Específica SG1: Gerenciar Requisitos e Prática Específica SP 1.4. | OK
RF0007 | Identificar inconsistências entre trabalho de projeto e requisitos de acordo com a Meta Específica SG1: Gerenciar Requisitos e Prática Específica SP 1.5. | OK
RF0008 | Estabelecimento das estimativas de acordo com a Meta Específica SG1: Estabelecer Estimativas e Práticas Específicas SP 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. | OK
RF0009 | Elaboração de um plano de projeto de acordo com a Meta Específica SG2: Elaborar Plano de Projeto e Práticas Específicas SP 2.1 a 2.4 e 2.7. | RR
RF0010 | Elaboração de um plano de conhecimentos e perfis necessários, e de envolvimento dos stakeholders do projeto de acordo com a Meta Específica SG2: Elaborar Plano de Projeto e Práticas Específicas SP 2.4 a 2.6. | RR
RF0011 | Obter comprometimento com o plano de projeto de acordo com a Meta Específica SG3: Obter Comprometimento com o Plano de Projeto e Práticas Específicas SP 3.1 a 3.3 | RR
RF0012 | Monitorar o projeto em relação ao plano de acordo com a Meta Específica SG1: Monitorar o Projeto em Relação ao Plano e Práticas Específicas SP 1.1 ao 1.7 | OK
RF0013 | Gerenciar ações corretivas até o encerramento do projeto de acordo com a Meta Específica SG2: Gerenciar Ações Corretivas até o Encerramento e Práticas Específicas SP 2.1 ao 2.3 | OK
RF0014 | Estabelecimento de acordos com o fornecedor de acordo com a Meta Específica SG1: Estabelecer Acordos com o Fornecedor, e Práticas Específicas SP 1.1 ao 1.3. | OK
RF0015 | Promover a satisfação dos acordos com os fornecedores pelo projeto de acordo com a Meta Específica SG2: Satisfazer Acordos com o Fornecedor, e Práticas Específicas SP 2.1 ao 2.5. | OK
RF0016 | Alinhamento dos objetivos e atividades de medições com as necessidades e objetivos de informações, identificados de acordo com a Meta Específica SG1: Alinhar Atividades de Medição e Análise e Práticas Específicas SP 1.1 ao 1.4. | OK
RF0017 | Fornecimento dos resultados das medições de acordo com a Meta Específica SG2: Fornecer Resultados das Medições e Práticas Específicas SP 2.1 ao 2.4. | OK
RF0018 | Avaliação objetiva da aderência dos processos executados, dos produtos de trabalho e dos serviços associados em relação à descrição dos processos, padrões e procedimentos aplicáveis, de acordo com a Meta Específica SG1: Avaliar Objetivamente Processos e Produtos de Trabalho, e Práticas Específicas SP 1.1 e 1.2. | OK
RF0019 | Rastrear problemas relativos a não conformidades e garantir a comunicação e sua solução, de acordo com a Meta Específica SG2: Fornecer uma Visão Objetiva, e Práticas Específicas SP 2.1 e 2.2. | OK
RF0020 | Criação das baselines dos produtos de trabalhos identificados, de acordo com a Meta Específica SG1: Estabelecer Baselines, e Práticas Específicas SP 1.1 ao 1.3. | OK
RF0021 | Controle e rastreamento das alterações de itens de configuração, de acordo com a Meta Específica SG2: Rastrear e Controlar Alterações, e Práticas Específicas SP 2.1 e 2.2. | OK
RF0022 | Estabelecer e manter a integridade das baselines, de acordo com a Meta Específica SG3: Rastrear e Controlar Alterações, e Práticas Específicas SP 3.1 e 3.2. | OK
RF0023 | Aderência às práticas estabelecidas nas Metas Genéricas GG2: Institucionalizar um Processo Gerenciado para todas as áreas de processos do nível de maturidade 2 do CMMI-DEV. | OK
Requisito Não-Funcional | Descrição | Avaliação | Observação
RNF0001 | Definição da infraestrutura do SEPG | OK
RNF0002 | Software | OK
RNF0003 | Acesso às informações | OK
RNF0004 | Acessibilidade aos produtos de trabalhos gerados | OK
RNF0005 | Segurança às informações | OK
RNF0006 | Disponibilidade das informações | OK
RNF0007 | Transporte, hospedagem e alimentação | RR
RNF0008 | PMBOK | OK
II. Produtos e serviços a serem entregues
Produto/Serviço |  | Avaliação | Observação
Processo de Desenvolvimento de Software |  | OK
Modelos de artefatos necessários à execução das atividades do processo |  | OK
Definição de papéis, contendo atribuições, responsabilidades e requisitos para contração |  | OK
Sistemas de banco de dados de requisitos e de rastreabilidade |  | OK
Sistemas de comunicação |  | OK
Implantação de sistemas servidores de banco de dados, distribuição de informações (sites) e de projetos |  | OK
Implantação de sistema de controle de versão |  | OK
Realização de treinamentos em gerenciamento de projetos, de configuração, aquisições, medição e análise, qualidade de processo e de produto |  | OK
III. Conclusão
o Aceito integralmente
X Aceito com restrições
o Não-aceito
IV. Observações
| ____________________________________________ |  |  | ____________________________________________
| Ana Beatriz |  |  | Luiz Alvez
| Gerente de Projetos |  |  | Assessor Técnico da Presidência
Note on B4: Número sequencial do documento de aceitação do projeto. Esse número será sequenciado para o projeto, ou seja, ao iniciar um novo projeto esse sequencial será reiniciado.
Note on B5: Cliente responsável pela aceitação dos requisitos que irão compor o projeto. O cliente pode ser cliente externo ou interno.
Note on E5: Preencha esse campo caso haja um acordo de entrega para o projeto, ou mesmo, interesse em estipular uma data limite para conclusão do projeto.
Note on B10: Detalhe aqui os requisitos funcionais do projeto, atente para a linguagem que será utilizada já que o cliente deverá entender o que será construído. Detalhe o máximo que puder para possibilitar o alinhamento das necessidades do cliente.
Note on C10: Avaliação do item realizado pelo Cliente, de acordo com a legenda abaixo: OK – Requisito aceito NA – Requisito não aceito (não conforme). RR – Requisito aceito com restrições
Note on A46: Descreva aqui tudo que será disponibilizado ao cliente, por exemplo: Treinamento, Manual, Versões de Sistemas, etc...